## Copia de PLANIFICACIÓN DE UNA C
SEMANAS
ETAPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
INICIO Y LEVANTAMIENTO
Análisis de procesos de negocio (Facturación)
Levantamiento de requerimientos técnicos del Excel
Definición de Historias de Usuario (Alertas)
DISEÑO Y PLANIFICACION
Diseño de Arquitectura Cloud (AWS)
Modelado de Base de Datos (MER)
Prototipado de Interfaz de Usuario (UI)
DESARROLLO(SPRINTS)
Configuración de Repositorio
Desarrollo de API y Lógica de Negocio
Implementación de Alertas
Desarrollo de Interfaz y Consumo de API
QA Y PRUEBAS
Pruebas Unitarias y de Integración
Validación de Alertas (5, 3, 0 días)
CIERRE Y ENTREGA
Despliegue Final en AWS
Elaboración de Manual de Usuario
Presentación Final y Defensa